文件编号：ITSS-10-02-04

版本：V1.0

陕西益利德软件科技有限公司

陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目-应急演练计划

| 编制人:王潇 | 编制时间:2025.11.20 |
| --- | --- |
| 审核人:刘钢要 | 编制时间:2025.11.20 |
| 批准人:鲁玉锋 | 审批时间:2025.11.20 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.11.20 | V1.0 | 新建文档 | 王潇 | 刘钢要 | 鲁玉锋 |

目录

陕西益利德软件科技有限公司	1

陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目-应急演练计划	1

1. 计划概述	4

2. 演练核心信息	4

3. 详细时间表与任务分解	4

4. 资源调配计划	6

5. 通讯与联络计划	6

6. 安全与风险控制计划	7

7. 演练评估与考核	7

计划概述

本计划依据《应急演练实施方案》制定，旨在明确“ERP系统故障应急演练”的具体执行步骤、时间安排、资源调配与任务分工，确保演练于2025年12月15日有序、安全、高效进行。

演练核心信息

演练名称：项目现场ERP系统故障应急演练

演练时间：2025年12月15日（星期五）14:00 - 16:30

演练地点：陕西华龙制药有限公司机房及办公区

演练指挥中心：项目现场临时指挥部（预设）

总指挥：刘钢要

副总指挥：赵伟

详细时间表与任务分解

| 时间段 | 阶段 | 主要任务与活动 | 责任方/人 | 地点/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月15日前 (准备期) |  |  |  |  |
| 即日起-12月10日 | 物资与通信准备 | 准备数据库管理工具（PL/SQL Developer、Navicat等） 准备日志分析工具、SQL脚本工具 准备数据库备份文件、系统备份介质 准备应急记录本、评估表格、故障处置流程图 调试演练专用对讲机频道，建立微信群 准备摄影/摄像器材 | 后勤保障组（严长运） | 公司及现场 |
| 12月11日 | 方案宣贯与培训 | 组织所有参演人员集中学习《应急预案》及《演练实施方案》，明确角色与流程。 | 应急管理办公室（刘钢要） | 公司会议室 |
| 12月14日 | 现场预置与检查 | 确认演练使用的数据库为测试环境，不影响生产系统 准备模拟故障的数据库脚本 检查测试环境网络连通性 确认各小组人员联系方式畅通 检查现场安全环境，排除真实风险 | 现场演练组、技术支持组 | 项目现场 |
| 12月15日 (演练日) |  |  |  |  |
| 13:30 - 14:00 | 人员集结与就位 | 1. 所有参演人员到达现场指定集结点。 2. 各小组组长清点人数，领取装备。 3. 通信测试（对讲机、手机网络）。 | 各小组组长 | 现场集结点 |
| 14:00 - 14:05 | 场景初始化 | 1. 总指挥宣布演练开始，重申目的与安全规定。 2. 各小组报告准备就绪。 | 总指挥（严长运） | 现场指挥部 |
| 14:05 - 14:15 | 事件发生与信息报告 | 1. 触发：现场安全员模拟发现事故并大声呼救。 2. 报告：按“安全员→现场组长→严长运→指挥部”链路上报。 3. 展示：严长运向指挥部模拟提交书面报告初稿。 | 现场安全员、现场演练组长、严长运 | 事故模拟点、指挥部 |
| 14:15 - 14:30 | 应急启动与先期处置 | 1. 决策：总指挥宣布启动II级响应。 2. 处置：现场组模拟断电、警戒、救护伤员。 3. 联络：后勤组模拟拨打120并记录时间。 | 总指挥、现场演练组、后勤保障组 | 全现场 |
| 14:30 - 15:30 | 技术研判与协同处置 | 诊断：技术组检查数据库服务状态、分析系统日志、定位故障原因 处置：执行数据库服务重启、空间清理、数据一致性检查 协同：后勤组响应技术组需求，协调资源支持 | 技术支持组（孙光莉、王潇）、后勤保障组 | 光缆断点、备件库 |
| 15:30 - 16:00 | 系统恢复与演练终止 | 1. 验证：技术组模拟测试网络、重启服务，报告恢复。 2. 清理：现场组报告现场清理完毕。 3. 终止：总指挥宣布应急响应结束及演练核心环节完成。 | 技术支持组、现场演练组、总指挥 | 现场、指挥部 |
| 16:00 - 16:30 | 总结与点评 | 1. 各小组集合，组长进行2分钟总结发言。 2. 评估组汇报关键观察结果。 3. 总指挥、副总指挥进行全面点评。 | 全体参演人员、评估组、总指挥/副总指挥 | 现场集结点 |
| 演练结束后 |  |  |  |  |
| 12月18日前 | 报告编制与提交 | 编制《应急演练总结评估报告》，提交审批。 | 后勤保障组（严长运） | 公司 |
| 12月25日前 | 预案修订与归档 | 根据评估报告，完成对《应急预案》的必要修订，全部资料归档。 | 应急管理办公室（孙光莉） | 公司 |

资源调配计划

| 资源类型 | 具体资源 | 数量 | 负责调配人 | 到位时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 全体参演人员 | 约25人 | 各小组组长 | 12月15日13:30 | 名单见附件1 |
| 通信 | 数字对讲机 | 8台 | 严长运 | 12月14日 | 频道预设为CH3 |
| 软件工具 | 数据库管理工具（PL/SQL Developer、Navicat） | 2套 | 王潇 | 12月14日 | 用于数据库诊断 |
|  | 日志分析工具 | 2套 | 赵聪 | 12月14日 | 分析系统日志 |
|  | SQL脚本工具 | 1套 | 赵聪 | 12月14日 | 数据一致性检查 |
| 备份介质 | 数据库备份文件 | 1份 | 王潇 | 12月14日 | 模拟数据恢复 |
|  | 系统备份介质 | 1份 | 王潇 | 12月14日 | 应急恢复备用 |
| 文档 | 演练方案、评估表、记录本 | 若干 | 孙光莉 | 12月14日 | - |
| 影像 | 摄影/摄像设备 | 2套 | 评估组指定人员 | 12月15日 | 全程记录 |

通讯与联络计划

主要通讯方式：数字对讲机（主）、微信群（辅）、手机电话（备用）。

指挥频道：对讲机CH3 为演练专用指挥频道，所有指令发布与关键报告均通过此频道。

关键联系人：

总指挥（严长运）

现场指挥（应急执行组长）

技术总控（孙光莉）

后勤协调（严长运）

安全与风险控制计划

- 安全交底：演练前必须对所有人员进行安全交底，明确所有“模拟”动作，严禁任何真实的带电作业或高危操作。

- 现场安全员：指定2名专职安全员，佩戴明显标识，全程监控演练安全，有权叫停任何不安全行为。

- 医疗应急：准备真实的急救药箱，并预先知晓前往最近医疗点的路线。模拟拨打120时，需明确声明“此为应急演练模拟呼叫”。

- 环境检查：演练前对现场进行清理，确保通道畅通，无无关杂物。

- 天气预案：关注演练日天气，如遇极端天气，由总指挥在12月14日决定是否推迟。

演练评估与考核

评估方式：由“后勤保障组”根据《演练评估表》进行全过程跟踪记录与评分。

考核重点：信息报告时效性、指挥决策合理性、现场处置规范性、跨组协作流畅性、技术操作准确性。

结果应用：评估结果将直接应用于演练总结报告，并作为个人与部门年度应急管理考核的参考依据。