文件编号：ITSS-09-02-07

版本：V1.0

陕西益利德软件科技有限公司

陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目阶段性总结报告

| 编制人:王潇 | 编制时间:2025.12.20 |
| --- | --- |
| 审核人:刘钢要 | 编制时间:2025.12.20 |
| 批准人:鲁玉锋 | 审批时间:2025.12.20 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.20 | V1.0 | 新建文档 | 王潇 | 刘钢要 | 鲁玉锋 |

目录

陕西益利德软件科技有限公司	1

陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目阶段性总结报告	1

1. 阶段概述与目标回顾	4

2. 主要工作成果与完成情况	4

2.1. 服务部署与启动	4

2.2. 数据清洗专项工作	4

2.3. 日常响应与问题处理	5

2.4. 系统优化与培训	5

3. 关键绩效指标（KPI）与交付物达成情况	6

3.1. 关键绩效指标达成情况	6

3.2. 关键交付物完成情况	6

4. 遇到的问题、解决方案与经验总结	6

4.1. 主要问题与挑战	6

4.2. 解决方案与措施	7

4.3. 经验总结	7

5. 下一阶段详细计划	7

6. 当前主要风险评估与建议	8

7. 结论与提请决策事项	8

7.1. 结论	8

7.2. 提请决策事项	9

阶段概述与目标回顾

本报告旨在对“陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目”自2025年7月启动至2025年12月底，为期六个月的服务实施情况进行全面总结与评估。

本阶段核心目标是完成项目启动与现状调研、服务部署与数据清洗、系统优化与培训三大关键任务，建立起规范化、标准化的SPS服务交付体系，确保ERP系统稳定运行，核心业务数据质量达标，为客户提供高效、专业的技术支持服务。

本阶段工作严格遵循《项目总体实施方案》的规划，涵盖了项目启动、服务部署、数据清洗专项实施、日常服务响应、系统优化及客户培训等核心内容。现将主要工作成果、关键指标达成情况、遇到的问题及下一阶段计划汇报如下。

主要工作成果与完成情况

服务部署与启动

项目启动阶段各项工作按计划顺利完成。2025年7月10日，双方项目团队召开项目启动会，正式建立沟通机制，明确各自职责与汇报流程。随后项目组完成了客户ERP系统环境的全面调研，收集了系统版本、模块构成、部署方式、用户规模等关键信息，为后续服务开展奠定了坚实基础。

服务基础设施方面，项目组建立了客户专属服务档案并录入服务管理系统，为客户开通了畅捷通伙伴中心服务权限，配置了知识库访问通道。2025年8月，项目组完成了首次系统体检，生成《系统体检报告》，发现并解决了3项潜在问题。同时，《SPS服务执行计划》与《数据清洗详细实施计划》两份纲领性文件正式发布，明确了后续工作的具体安排。

数据清洗专项工作

数据清洗作为本项目的关键专项工作，已按计划圆满完成。2025年8月，项目组完成了生产管理、库存管理、质量管理、财务管理、采购与供应商、设备运维、系统日志等七类数据域的清洗规则开发，并通过单元测试和集成测试验证，提交了《数据清洗模块测试报告》。

2025年9月，数据质量监控看板正式上线，实现了各项KPI的实时可视化监控，同时建立了数据质量日报机制，每日推送质量报告，异常情况能够及时预警。9月至10月期间，数据清洗系统进行了连续15天的试运行，各项KPI持续达标。

2025年11月，项目组完成了数据质量深度分析，提交了《数据质量分析报告》，识别出5项优化点，并根据实际运行情况对清洗规则进行了三次优化调整，进一步提升数据准确性。目前数据清洗系统运行稳定，核心业务数据质量良好。

日常响应与问题处理

在为期六个月的服务期内，项目组累计受理并处理服务工单68个，所有工单均按时关闭，关闭率达到100%。平均响应时间为13分钟，远优于SLA要求的30分钟；平均解决时间为2.3小时，优于SLA要求的4小时。

软件运维工程师徐亚楠优化了查询语句并添加必要索引，使响应时间降至0.8秒。

从问题类型来看，操作咨询类问题占比41%，系统报错类占比22%，数据异常类占比18%，性能问题类占比12%，其他类型占比7%。所有问题均得到妥善解决，客户满意度评分平均达到98.5分，高于目标值95.5分。

知识库建设方面，项目组累计新增知识条目24条，知识利用率达到94%，有效提升了一线问题解决效率，减少了重复性问题的处理时间。

系统优化与培训

系统优化方面，项目组于2025年10月完成了历史问题数据分析，识别出8类高频故障和5项潜在风险，并据此编制了《常见故障处理手册》，共42页，汇编了典型问题的解决方案。

研发工程师赵薇提供了数据库性能优化建议2项、系统配置优化建议3项。

客户培训方面，项目组分层次开展了三次专题培训。2025年10月，组织SPS服务资源使用培训，培训客户关键用户8人，覆盖知识库、伙伴中心的使用方法；2025年11月，组织数据质量意识培训，培训业务人员12人，提升数据质量意识；同月，组织系统体检工具培训，培训信息部人员3人，使其掌握自助体检方法。三次培训满意度均在97%以上。

此外，项目组还提供了数据库性能优化建议2项、系统配置优化建议3项，得到客户认可并部分采纳。

关键绩效指标（KPI）与交付物达成情况

关键绩效指标达成情况

本阶段各项关键绩效指标均达成或优于目标值。服务响应方面，平均响应时间13分钟，远优于30分钟的目标值；平均解决时间2.3小时，优于4小时的目标值；工单关闭率达到100%。数据质量方面，核心字段填充率达到99.4%，优于99%的目标值；关键业务数据准确率达到97.2%，优于95%的目标值；主数据一致率达到100%。客户满意度方面，满意度评分平均98.5分，优于95.5分的目标值；回访覆盖率达到100%。知识管理方面，知识利用率达到94%，优于90%的目标值。

关键交付物完成情况

本阶段计划内的所有关键交付物均已按时提交。项目启动阶段提交了《项目启动会纪要》《客户系统现状调研报告》《SPS服务执行计划》《数据清洗详细实施计划》。数据清洗阶段提交了《系统体检报告》《数据清洗模块测试报告》，并上线了数据质量监控看板。日常服务阶段，每月5日按时提交月度《SPS服务月报》。系统优化阶段提交了《数据质量分析报告》《常见故障处理手册》《培训记录》以及季度《服务质量总结报告》。巡检工作方面，每月按时提交《巡检记录》。所有交付物内容完整、格式规范，符合合同要求。

遇到的问题、解决方案与经验总结

主要问题与挑战

本阶段实施过程中遇到的主要问题包括：数据清洗规则初期对BOM版本变更场景覆盖不全，导致部分数据未被正确清洗；库存管理模块月结报表查询响应时间长达12秒，影响用户体验；知识库更新滞后，部分典型问题未及时入库；初期与客户沟通不够充分，导致数据清洗规则需要调整；客户关键用户发生变动，新接手人员不熟悉系统和服务流程。

解决方案与措施

针对数据清洗规则覆盖不全的问题，项目组及时完善了BOM版本变更检测规则，补充了相关校验逻辑，确保规则全面覆盖。针对报表查询慢的问题，软件运维工程师优化了查询语句并添加必要索引，使响应时间降至0.8秒。针对知识库更新滞后，项目组建立了问题处理与知识库更新的联动机制，确保问题关闭后24小时内完成知识入库。针对需求理解偏差，项目组与客户生产、财务、仓储等业务部门深入沟通，重新确认业务逻辑，建立了“双周迭代评审会”机制。针对客户人员变动，项目组为新接手人员提供一对一培训，并移交了历史问题处理记录。

经验总结

通过本阶段的实施，项目组总结出以下经验：前期沟通至关重要，数据清洗规则开发前与客户业务部门充分沟通确认业务逻辑，可有效减少后期返工。知识库建设是降本增效的关键，随着知识条目的积累，一线问题解决效率明显提升，重复性问题处理时间缩短40%以上。数据质量需要持续监控，建立日盯盘机制，持续监控KPI指标，可实现问题的早发现、早处理。客户培训要分层分级，针对关键用户、业务人员、信息部人员分别设计不同深度的培训内容，培训效果更好。文档记录是经验的沉淀，工单记录、巡检记录、问题处理记录的规范化，不仅满足了过程追溯要求，也为知识库建设和后续人员交接提供了宝贵素材。

下一阶段详细计划

项目将于2026年1月进入“常态化运行与监控”阶段，持续至2026年5月。

2026年1月，项目组将持续受理日常服务请求，按SLA要求及时响应，并根据运行情况对数据清洗规则进行持续优化。同时，春节前将组织一次系统全面体检，确保节假日期间系统稳定运行。

2026年2月，项目组将分析1-2月服务数据，识别优化机会，并组织客户年度需求调研，了解客户新一年度的服务期望。

2026年3月，项目组将提交第一季度《服务质量总结报告》，完成数据质量季度分析，并根据客户需求调整服务策略。

2026年4月，项目组将持续做好日常服务响应，同时进行知识库内容的更新与优化。

2026年5月，项目组将启动年度服务收尾准备，汇总全年服务数据，开展客户深度访谈收集改进建议，并编制《年度服务总结报告》草案。

2026年6月为年度总结与验收阶段，项目组将整理全年交付物清单形成完整服务档案，向客户汇报年度服务成果，协助客户完成服务满意度评价，配合客户完成服务验收并签署《服务验收单》，同时制定下一年度服务优化建议。

当前主要风险评估与建议

当前项目主要面临以下风险：春节前后系统访问量可能激增，性能压力增大。建议1月完成节前系统全面体检，与客户确认春节期间值班安排，建立应急预案。年度结转期间数据量激增，清洗任务可能超时。建议提前优化清洗任务调度，建立数据质量日盯盘机制，预留性能冗余。春节期间技术支持人员休假，响应可能延迟。建议建立节假日值班表，设置备岗机制，提前与客户沟通节假日服务安排。客户关键用户年度变动，新接手人员可能不熟悉服务流程。建议提前了解客户人员变动计划，为新接手人员提供专项培训，移交历史服务记录。年度验收时可能因交付物不全或KPI未达标导致验收延迟。建议提前2个月启动验收准备，每月检查交付物清单完成情况，持续跟踪KPI指标。

结论与提请决策事项

结论

综上所述，陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目自2025年7月启动至2025年12月底，各项工作按计划圆满完成。服务体系建设完成，建立了规范化、标准化的SPS服务交付体系，服务响应及时，客户满意度高。数据质量达标，数据清洗专项工作成果显著，核心业务数据准确率、填充率等KPI持续达标。客户能力提升，通过系统性培训，客户团队自主运维能力有效增强。文档齐全，所有计划内交付物均已提交，过程记录完整可追溯。当前项目整体健康度良好，风险可控，具备进入下一阶段的条件。

提请决策事项

提请批准项目于2026年1月正式进入“常态化运行与监控”阶段；确认春节节假日值班安排，以便提前与客户沟通；批准2026年5月启动年度验收准备工作。