## Sheet1
资产风险评估表
日期:2024年5月15日 批准:罗飞鹏
| 序号 | 风险描述 | 威胁详述 | 脆弱性详述 | 现有控制措施说明 | 资产价值 | 影响 | 可能性 | 风险值 | 风险等级 | 风险处置方式 | 风险控制措施 | 风险控制措施实施情况 | 预估影响值 | 预估可能性值 | 预估残余风险值 | 负责人 | 计划完成时间 | 进展情况 | 实际完成时间 | 措施建议
| 1 | 数据中心火灾 | 电气短路、人为失误 | 防火措施不足 | 灭火器、自动喷水系统 | 5 | 4 | 2 | 40 | 高 | A-避免 | 加强防火巡查，安装烟雾探测器 | 进行中 | 3 | 1 | 12 | 王经理 | 2024-12-20 | 进行中 |  | 定期进行消防演练
| 2 | 电力供应中断 | 自然灾害、设备故障 | 备用电源不足 | UPS设备、发电机 | 4 | 3 | 3 | 36 | 中 | B-降低 | 升级UPS设备，增加发电机数量 | 已完成 | 2 | 2 | 12 | 李主管 | 2024-11-25 | 已完成 | 2024-11-25 | 定期检测和维护UPS与发电机
| 3 | 内部数据泄露 | 员工疏忽、恶意行为 | 访问控制不当 | 访问权限控制、安全审计 | 4 | 4 | 2 | 32 | 中 | B-降低 | 加强员工安全培训，实施最小权限原则 | 进行中 | 3 | 1 | 9 | 张工程师 | 2024-12-10 | 进行中 |  | 定期审查员工权限
| 4 | 恶意软件感染 | 钓鱼邮件、病毒传播 | 未安装防病毒软件 | 防火墙、防病毒软件 | 3 | 3 | 3 | 27 | 中 | B-降低 | 定期更新防病毒软件，加强员工安全意识 | 已完成 | 2 | 2 | 10 | 赵安全专员 | 2024-11-20 | 已完成 | 2024-11-20 | 引入安全威胁情报服务
| 5 | 物理入侵 | 非法进入、盗窃 | 门禁系统不完善 | 视频监控、门禁卡 | 3 | 3 | 2 | 18 | 中 | B-降低 | 加强门禁系统，增加巡逻频次 | 进行中 | 2 | 1 | 6 | 陈保安队长 | 2024-12-15 | 进行中 |  | 引入生物识别门禁系统
| 6 | 未经授权访问数据库 | 弱密码、SQL注入 | 密码策略未严格执行 | 密码策略、Web应用防火墙 | 5 | 4 | 1 | 20 | 低 | B-降低 | 强制密码复杂度，部署WAF | 已完成 | 1 | 0 | 2 | 刘数据库管理员 | 2024-11-30 | 已完成 | 2024-11-30 | 定期进行安全漏洞扫描
| 7 | 应用程序崩溃 | 代码缺陷、资源不足 | 缺乏测试、性能瓶颈 | 代码审查、性能测试 | 4 | 3 | 2 | 24 | 中 | B-降低 | 引入自动化测试，优化代码性能 | 进行中 | 2 | 1 | 8 | 黄开发经理 | 2024-12-05 | 进行中 |  | 加强代码审核和性能监控
| 8 | 云服务提供商数据丢失 | 数据中心故障、人为错误 | 数据备份不足 | 多云备份、数据恢复计划 | 5 | 4 | 1 | 20 | 低 | B-降低 | 启用多云备份策略，制定数据恢复预案 | 已完成 | 1 | 0 | 2 | 郑云服务专员 | 2024-11-28 | 已完成 | 2024-11-28 | 引入第三方数据恢复服务
| 9 | 敏感文件丢失 | 盗窃、误删除 | 文件加密不足、未备份 | 文件加密、定期备份 | 3 | 3 | 2 | 18 | 中 | B-降低 | 启用文件加密，实施定期备份策略 | 进行中 | 2 | 1 | 6 | 孙文件管理员 | 2024-12-18 | 进行中 |  | 引入文件安全管理工具
风险统计
风险统计 |  | 高风险(>=32) | 中风险(>=16-32) | 低风险(<16) | 合计
合计 |  | 2 | 5 | 0 | 7
残余风险
风险统计 |  | 高风险(>=32) | 中风险(>=16-32) | 低风险(<16) | 合计
合计 |  | 0 | 0 | 5 | 5